УТВЕРЖДЕН

Приказом  УО АМО «Боханский район»

№53 от  20 февраля 2012г.

ПЛАН

мероприятий по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 4 классах муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях МО «Боханский район»

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия с родителями: -родительские собрания по вопросам введения ОРКСЭ на 2012-2013гг.; -индивидуальное консультирование родителей ( 3классы, 2011-2012 уч. год), испытывающих трудности выбора модуля ОРКСЭ. | Февраль-март 2012г. | Старший методист УО Бальжитова О.Н. |
|  | Участие в областном совещании руководителей муниципальных органов управления образованием по вопросу введения в ОУ Иркутской области ОРКСЭ | Январь 2012г. | Мунхоева Д.Ч., начальник УО АМО «Боханский район» |
|  | Открыть раздел «Введение ОРКСЭ» на сайте Администрации АМО «Боханский район» в разделе образование | Март 2012г. | Бальжитова О.Н. Старший методист УО |
|  | Формирование заявки на учебно-методическую литературу | Март-апрель 2012г. | Касьянова И.Д., методист ИМЦ УО |
|  | Совещание заместителей директоров по УВР по введению курса ОРКСЭ | Январь 2012г. | Бальжитова О.Н., старший методист УО |
|  | Формирование заявки на курсы повышения квалификации учителей по ОРКСЭ | Февраль-март 2012г. | Бальжитова О.Н. Старший методист УО |
|  | Формирование нормативно - правовых документов, обеспечивающих введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | 01.02-29.02. 2012 г. | ОО, МКУ «ИМЦ» |
|  | Повышение курсов квалификации | В течение года | Бидаева О.А., зав. ИМЦ УО |
|  | Круглый стол по организации методического сопровождения введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в образовательных учреждениях | Апрель 2012г. | Бальжитова О.Н., старший методист УО Касьянова И.Д., методист ИМЦ УО |
|  | Проведение анкетирования, родительских собраний «Выбор модулей ОРКСЭ» (повторное) | февраль 2012г. | Бальжитова О.Н., старший методист УО |
|  | Совещание «О готовности педагогов к введению нового школьного курса ОРКСЭ, актуальные проблемы». | март 2012 г. | Заместители директоров ОУ по УВР |
|  | Предварительная экспертиза учебного плана ОУ | Май-июнь 2012г. | Бальжитова О.Н., старший методист УО |
|  | Обеспечение учебно – методическим комплексом курса «Основы религиозных культур и светской этики» в образовательных учреждениях | летний период | Касьянова И.Д., методист ИМЦ УО |
|  | Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в образовательных учреждениях в 4-х классах образовательных учреждениях города | 01.09.2012г. | Мунхоева Д.Ч., начальник УО АМО «Боханский район» |