Приложение № 1 к постановлению

Администрации Боханский муниципальный район

от 28.01.2022№\_37

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании

в Боханском муниципальном районе на 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| **Организационные мероприятия в рамках подготовки и проведения летней оздоровительной кампании** | | | |
| 1 | Формирование комиссии по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании 2021 года | до 13 января 2022 г. | Председатель районной комиссии по летней оздоровительной кампании Боханском муниципальном районе |
| 2 | Уведомление о бюджетных ассигнованиях по расходам образовательных учреждений МО «Боханский район», МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» | до 15 января 2022 г. | Управление образования МО «Боханский район» |
| 3 | Подготовка Постановления мэра администрации МО «Боханский район» «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2022 году» | до 29 января 2022 г. | Управление образования МО «Боханский район» |
| 4 | Проведение семинара-совещания для директоров образовательных учреждений МО «Боханский район», директора МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка», организаторов летнего отдыха детей в МО «Боханский район» | 29 января 2022 г. | Администрация Боханского муниципального района, Управление образования МО «Боханский район», Отдел Роспотребнадзора, отдел надзорной деятельности по Усть-Ордынскому Бурятскому округу и Ольхонскому району, ОГБУСО «КЦСОН Боханского района» |
| 5 | Заключение соглашения с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей | до 14 февраля 2022 г. | Администрация Боханского муниципального района |
| 6 | Проведение гигиенического обучения руководителей, педагогического персонала, работников пищеблока, технического персонала лагерей с дневным пребыванием детей и МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» | до 01 мая  2022 г. | Управление образования МО «Боханский район» |
| 7 | Проведение приемки лагерей с дневным пребыванием детей и «Загородный детский лагерь «Чайка» | до 25 мая  2022 г. | Комиссия по летней оздоровительной кампании Боханского муниципального района |
| 8 | Проведение заседаний комиссии по летней оздоровительной кампании | Ежемесячно | Председатель по летней оздоровительной кампании Боханского муниципального района, заместитель председателя по летней оздоровительной кампании Боханского муниципального района |
| 9 | Подготовка информационно-методических материалов в помощь организаторам летнего отдыха детей и подростков (памятки, информационные листы) | до 30 апреля 2022 г. | Управление образования МО «Боханский район», отдел по делам молодежи, спорту и туризму МО «Боханский район» |
| 10 | Обобщение опыта работы оздоровительных учреждений | до 1 сентября 2022 г. | Управление образования МО «Боханский район» |
| 11 | Работа со средствами массовой информации.  Освещению информации по летнему отдыху детей | Апрель-август 2022 г. | Управление образования МО «Боханский район» |
| 12 | Консультативная помощь организаторам летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Январь-август 2022 г. | Управление образования МО «Боханский район», «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского района», Центр занятости населения Боханского района, отдел по делам молодежи, спорту и туризму МО «Боханский район» |
| 13 | Оказание помощи в работе летних оздоровительных учреждений, организация малозатратных форм отдыха, отдых и оздоровление детей и подростков в лагерях и санаториях Иркутской области, организация работы на пришкольных участках в образовательных учреждениях, оздоровление несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | Июнь-август 2022 г. | Комиссия по летней оздоровительной кампании Боханского муниципального района |
| 14 | Подведение итогов летней оздоровительной кампании в Боханского муниципального района | Сентябрь 2022 г. | Комиссия по  летней оздоровительной кампании |
| **Лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)** | | | |
| 1 | Укомплектование оздоровительных учреждений квалифицированными специалистами, имеющими необходимое образование и опыт работы | Январь 2022 г. | Директора образовательных учреждений МО «Боханский район» |
| 2 | Подача заявлений для получения санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность лагерей.  Получение санитарно-эпидемиологического заключения | Январь-апрель (согласно графика ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Осинского района») | Директора образовательных учреждений МО «Боханский район» |
| 3 | Организация обучения поваров и кухонных работников (обучение по программам профессионального образования, курсы повышения квалификации) | 1 квартал 2022 года | Директора образовательных учреждений МО «Боханский район», Управление образования МО «Боханский район» |
| 4 | Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы оздоровительного учреждения и положения оздоровительного учреждения | Январь-март 2022 г. | Директора образовательных учреждений МО «Боханский район» |
| 5 | Формирование списков детей для отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, МБУ ЗДЛ «Чайка», оздоровительные учреждения Иркутской области | Февраль-Март 2022 г. | Директора образовательных учреждений МО «Боханский район» |
| 6 | Заключение договоров с родителями (законными представителями) об организации отдыха и оздоровления детей в школьном лагере | Апрель-Май 2022 г. | Директора образовательных учреждений МО «Боханский район» |
| 7 | Обеспечение оздоровительными учреждениями страхования детей от несчастного случая и укусов клещей | Апрель-Май 2022 г. | Директора образовательных учреждений МО «Боханский район» |
| 8 | Проведение мероприятий по дератизационной, акарицидной и дезинсекционной обработок территорий лагерей с дневным пребыванием, лагеря «Чайка» | Апрель-Май 2022 г. | Директора образовательных учреждений МО «Боханский район» |
| 9 | Заключение договоров с поставщиками пищевых продуктов и продовольственного сырья, в т.ч. на доставку бутилированной питьевой воды | Март-апрель 2022 г. | Директора образовательных учреждений МО «Боханский район» |
| 10 | Приобретение медикаментов для лагерей с дневным пребыванием детей | Апрель-Май 2022 г. | Директора образовательных учреждений МО «Боханский район» |
| 11 | Заключение договоров на проведение бактериологического и вирусологического исследования на кишечные инфекции работников пищеблоков, сотрудников детских лагерей, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой пищевых продуктов и питьевой воды детских оздоровительных учреждений | Март-апрель 2022 г. | Директора образовательных учреждений МО «Боханский район» |
| 12 | Прохождение бактериологического и вирусологического исследования на кишечные инфекции работников пищеблоков, сотрудников детских лагерей, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой пищевых продуктов и питьевой воды детских оздоровительных учреждений | Апрель 2022 г. | Директора образовательных учреждений МО «Боханский район» |
| 13 | Медицинский осмотр и обследование персонала оздоровительных учреждений | До 1 мая 2022 года | Директора образовательных учреждений МО «Боханский район» |
| 14 | Прохождение инструктажей работниками лагерей по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми | До начала работы лагеря | Директора образовательных учреждений МО «Боханский район» |
| 15 | Сдача отчетов | В течение пяти дней после закрытия сезона | Директора образовательных учреждений, начальник лагерей с дневным пребыванием, завхозы образовательных учреждений МО «Боханский район» |
| 16 | Сдача статистического отчета в отдел статистики МО «Боханский район» | Сентябрь | Директора образовательных учреждений, начальники лагерей с дневным пребыванием детей |
| **Организация отдыха детей и подростков в МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка»** | | | |
| 1 | Формирование плана-задания по подготовке к летней оздоровительной кампании 2022 года учетом предписаний контрольно-надзорных органов 2021 года | До 29 января 2022 г. | Директор МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| 2 | Подготовка и оформление паспорта безопасности МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» | Январь-март 2022 г. | Директор МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| 3 | Укомплектование МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» квалифицированными специалистами, имеющими необходимое образование и опыт работы | Январь-май 2022 г. | Директор МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| 4 | Подача заявлений для получения санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность лагерей.  Получение санитарно-эпидемиологического заключения | Февраль-апрель 2022 г. (согласно графика ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Осинского района») | Директор МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| 5 | Организация обучения поваров и кухонных работников (обучение по программам профессионального образования, курсы повышения квалификации) | 1 квартал 2022 года | Директор МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| 6 | Участие в электронном аукционе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей в МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» | Февраль-март 2022 г. | Директор МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка», бухгалтер МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| 7 | Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы оздоровительного учреждения и положения оздоровительного учреждения | Январь-март 2022 г. | Директор МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| 8 | Обеспечение оздоровительным учреждением страхования детей от несчастного случая и укусов клещей | Июль-август 2022 г. | Директор МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| 9 | Заключение договора на проведение мероприятий по дератизационной, акарицидной и дезинсекционной обработок территории лагеря | Февраль-март 2022 г. | Директор МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| 10 | Оформление документации к проведению запроса котировок на закупку продуктов питания.Заключение договоров с поставщиками пищевых продуктов и продовольственного сырья | Март-апрель 2022 г. | Директор МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| 11 | Заключение договора на доставку бутилированной питьевой воды | Май 2022 г. | Директор МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| 12 | Заключение договоров на вывоз ТБО, ЖБО | Февраль-март 2022 г. | Директор МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| 13 | Дополнительное соглашение на хозяйственные нужды, культурно – массовую работу | Февраль-май 2022 г. | Директор, бухгалтер МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| 14 | Заключение договоров с ЧОП «ГЭСЭР» | Апрель-май 2022 г. | Директор, бухгалтер МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| 15 | Подготовительные работы в «Загородный детский лагерь «Чайка» к приему детей (проведение ремонтных работ, косметического ремонта, очистка территории от мелкого мусора и т.д.) | до 20 мая  2022 г. | Директор МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка», заведующий хозяйственной частью МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| 16 | Приобретение медикаментов для лагеря | Май 2022 г. | Директор МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка», заведующий хозяйственной частью МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| 17 | Заключение договоров на проведение бактериологического и вирусологического исследования на кишечные инфекции работников пищеблоков, сотрудников детских лагерей, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой пищевых продуктов и питьевой воды детских оздоровительных учреждений | Март-апрель 2022 г. | Директор МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| 18 | Прохождение бактериологического и вирусологического исследования на кишечные инфекции работников пищеблоков, сотрудников детских лагерей, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой пищевых продуктов и питьевой воды детских оздоровительных учреждений | Апрель 2022 г. | Директор МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| 19 | Медицинский осмотр и обследование персонала оздоровительных учреждений | До 1 мая 2022 года | Директор МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| 20 | Прохождение инструктажей работниками лагерей по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми | До начала работы лагеря | Директор МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка», заведующий хозяйственной частью МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| 21 | Проверка системы оповещения о пожаре и инженерных коммуникаций, возобновить работу вывода сигнала на пульт пожарной охраны | Март - май 2022 г. | Директор МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| 22 | Сдача отчетов | В течение пяти дней после закрытия сезона | Директор МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка», заведующий хозяйственной частью МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| 23 | Сдача статистического отчета в отдел статистики МО «Боханский район» | Сентябрь 2022 г. | Директор МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» |
| **Организация отдыха детей в МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка», в учреждениях отдыха и оздоровления Иркутской области по линии ОГБУСО «КЦСОН Боханского района»** | | | |
| 1 | Организация работы с гражданами по отдыху, оздоровлению детей в 2022 году:  -работа со СМИ (информации по отдыху и оздоровлению детей);  - информация на сайте учреждения;  - обновление информационных стендов в КЦСОН, в МО района;  - изготовление брошюр, буклетов.  - информирование муниципальных образований, образовательных учреждений, трудовых коллективов Боханского района по вопросам получения детской оздоровительной путевки и оздоровительных учреждениях в 2022 году | Май-сентябрь 2022 г. | Специалисты по организации отдыха и оздоровления |
| 2 | Межведомственное взаимодействие по организации отдыха и оздоровления детей:  - с УСЗН по Боханскому району по запросу получения мер социальной поддержки населения обратившихся граждан;  - с отделом опеки и попечительства по Боханскому и Осинскому районам по запросу договора о приемной семье;  -КДН и ЗП МО «Боханский район» по запросу списков и справок для семей, и несовершеннолетних состоящих на учете;  - с пенсионным фондом по запросу справок о доходах получателей услуг;  - с управлением образования АМО «Боханский район» по организации отдыха детей в ЗДЛ «Чайка»;  -с ОГИБДД МО МВД России «Боханский» по организованной перевозке детей к месту отдыха и обратно  -с ОГБУЗ Боханская РБ по запросу справок в медицинские учреждения | В течение оздоровительного периода | Специалисты по организации отдыха и оздоровления ОГБУСО  «КЦСОН Боханского района» |
| 3 | Обеспечение детей, находящихся в ТЖС, в том числе детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, из многодетных семей и из семей одиноких родителей путевками в ЗДЛ «Чайка»:  - консультирование учащихся и родителей по вопросам получения путевки; о необходимых документах для отдыха в лагерях; о соблюдении техники безопасности;  - помощь в прохождении медицинского осмотра;  - формирование списков детей по сезонам;  - сопровождение детей к месту отдыха и обратно, соблюдение ТБ при движении транспорта;  - оказание вещевой помощи детям (по необходимости);  - предоставление отчета о ходе и итогах летней оздоровительной кампании председателю летней оздоровительной кампании в МО «Боханский район» | В течение оздоровительного периода | Специалисты ОГБУСО «КЦСОН Боханского района» |
| 4 | Выезд в составе рабочей группы по приемке МБУ «Загородный детский лагерь «Чайка» | Май 2022 г. | Директор ОГБУСО «КЦСОН Боханского района» |
| 5 | Выездные мероприятия по оценке текущего состояния оздоровления детей и хода обеспечения комплексной безопасности в лагерях с дневным пребыванием детей, МБУ «Загородном детский лагерь «Чайка» | Июнь-август 2022 г. | В составе комиссии специалисты ОГБУСО «КЦСОН Боханского района» |
| 6 | Проведение конкурса эссе среди обучающихся образовательных учреждений Боханского района по теме «Мой любимый лагерь». Награждение победителей и участников. | Сентябрь-октябрь 2022 г. | Специалисты ОГБУСО «КЦСОН Боханского района» |
| **Организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период, состоящих на профилактических учётах и несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении** | | | |
| 1 | Вовлечение детей и подростков в организованные формы досуга, занятости в дополнительном образовании, внеурочной деятельности, временное трудоустройство | Январь-май 2022 г. | Управление образования МО «Боханский район», образовательные учреждения, МБУ ДО Боханский Дом детского творчества, МБУ ДО «Боханская ДЮСШ», отдел культуры МО «Боханский район», отдел по делам молодежи, спорту и туризмы МО «Боханский район», Центр занятости населения Боханского района |
| 2 | Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) и несовершеннолетними по информированию о возможности отдыха, оздоровления, трудоустройства и организованной занятости в летний период | Январь-февраль 2022 г. | Управление образования МО «Боханский район», образовательные учреждения, КЦСОН Боханского района |
| 3 | Подготовка комплексных индивидуальных планов занятости (ИПЗ) в летний период для детей и подростков, состоящих на профилактических учетах, несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении | Март-апрель 2022 г. | Управление образования МО «Боханский район», отдел культуры МО «Боханский район», отдел по делам молодежи, спорту и туризму МО «Боханский район», Центр занятости населения Боханского района, ПДН МО МВД России «Боханский», КЦСОН Боханского района, КДН и ЗП МО «Боханский район» |
| 4 | Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по летней оздоровительной кампании вопроса по организации занятости детей и подростков, состоящих на профилактических учетах, несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении. Реализация исполнения комплексных индивидуально – профилактических планов (ИПЗ) | Май-сентябрь 2022 г. | Председатель межведомственной комиссии по летней оздоровительной кампании в МО «Боханский район» |
| 5 | Проведение совместных рейдов органов и учреждений системы профилактики по контролю за детьми и подростками, состоящими на профилактических учетах и несовершеннолетними, проживающих в семьях в социально-опасном положении, в том числе с целью проведения профилактических бесед, инструктажей. Рейды по соблюдению Закона о «Комендантском часе» | В течение летнего периода  (по графику) | Члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Боханский район» |
| 6 | Проведение профилактических бесед, встреч, мероприятий в организациях отдыха и оздоровления Боханского района специалистами КДН и ЗП МО «Боханский район», участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками ПДН МО МВД России «Боханский», специалистами по делам молодежи, спорту и туризму, привлечение социальных партнеров и т.д. | Июнь-август 2022 г. | КДН и ЗП МО «Боханский район», МО МВД России «Боханский», отдел по делам молодежи, спорту и туризму МО «Боханский район» и т.д. |
| 7 | Организация культурных - развлекательных и спортивно - оздоровительных мероприятий на территории муниципальных поселений Боханского района | Июль-август 2022 г. | МКУ «Отдел культуры МО «Боханский район», отдел по делам молодежи, спорту и туризму МО «Боханский район» |
| 8 | Консультативная помощь родителям (законным представителям) и несовершеннолетним детям по возникающим вопросам, оказание поддержки в оформлении документов, необходимых вещей | В течение года | Комиссия по летней оздоровительной кампании МО «Боханский район», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО «Боханский район» |
| 9 | Систематически на 1 число каждого месяца проведение сверки занятости детей и подростков.  Обобщенный материал направляется в КДН и ЗП МО «Боханский район» | Июнь-сентябрь 2022 г. | КДН и ЗП МО «Боханский район», ПДН МО МВД России «Боханский», Управление образования МО «Боханский район», КЦСОН Боханского района |
| 10 | Принятие мер по вовлечению детей и подростков в организованные формы досуга, отдыха, оздоровления и занятости | В течение летнего периода | Субъекты системы  профилактики в МО «Боханский район» |