Приложение 2

к приказу МКУ УО Боханского муниципального района

№ 49/5 от 27 марта 2024г.

**Муниципальная дорожная карта**

**по сопровождению школ, находящихся в зоне риска по низким образовательным результатам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Исполнители** | **Показатель реализации** |
| 1 | Анализ результатов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ и выявление школ с низкими результатами обучения и школ, находящихся в зоне риска | Май-сентябрь 2024 года | Асалханова О.Л., ведущий специалист МКУ УО | Информационно-аналитическая справка по итогам внешних оценочных процедур |
| 2 | Организация и проведение мероприятий с управленческими кадрами по вопросам повышения качества образования и объективности проведения государственной итоговой аттестации и иных оценочных процедур | В течение 2024 года | Бальжитова О.Н., заместитель начальника МКУ УО | Протоколы мероприятий |
| 3 | Информационно-просветительское сопровождение реализации мероприятий в рамках организации методической поддержки школ, находящихся в зоне риска (размещение материалов и информации на официальном госпаблике МКУ УО Боханского муниципального района - социальной сети «В контакте») | В течение года | Кабанова Е.Г., начальник ИМО МКУ УО | Новостные события |
| 4 | Разработка плана мероприятий (дорожной карты), направленного на повышение качества образования в школах, находящихся в зоне риска | До 10.04.2024 г. | Руководители ОО | Разработаны планы мероприятий (дорожные карты), направленные на повышение качества образования в школах, находящихся в зоне риска |
| 5 | Посещение образовательных организаций, находящихся в зоне риска с целью оказания методической помощи (в рамках ведомственного контроля по плану МКУ УО) | В течение 2024 года | Рабочая группа МКУ УО по сопровождению школ, находящихся в зоне риска | Информационно-аналитические справки по итогам контроля |
| 6 | Мониторинг методической потребности педагогических работников школ, находящихся в зоне риска | В течение 2024 года | Емельянова С.И., методист МКУ УО | Выявлены профессиональные затруднения педагогов школ, находящихся в зоне риска Составлены мероприятия по их устранению (ИОМ) |
| 7 | Организация и проведение методических семинаров для управленческих кадров, школ находящихся в зоне риска по вопросам построения ВСОКО | В течение 2024 года | Рабочая группа МКУ УО по сопровождению школ, находящихся в зоне риска | Протоколы мероприятий |
| 8 | Организация и проведение методических семинаров для педагогов, школ находящихся в зоне риска по вопросам повышения качества образования | В течение 2024 года | Рабочая группа МКУ УО по сопровождению школ, находящихся в зоне риска | Информационно-аналитические справки |
| 9 | Организация курсовой переподготовки для управленческих команд и педагогов ОО по вопросам повышения качества образования | В течение 2024 года | Бальжитова О.Н., заместитель начальника МКУ УО , Кабанова Е.Г., начальник ИМО МКУ УО, Емельянова С.И., методист МКУ УО | Повышение квалификации управленческих команд по вопросам повышения качества образования |
| 10 | Диагностика профессионального выгорания учителей-предметников школ, находящихся в зоне риска | Май – декабрь 2024 года | Соловьева А.Л. | Сопоставительный анализ результатов диагностики. Рекомендации |
| 11 | Организация и сопровождение мероприятий региональной дорожной карты по сопровождению общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами | В течение 2024 года | Рабочая группа по сопровождению школ, находящихся в зоне риска. | Вовлечены в мероприятия региональной дорожной карты специалисты и методисты МКУ УО, управленческие кадры и педагоги школ, находящихся в зоне риска |
| 12 | Аппаратное совещание по вопросам преодоления низких образовательных результатов | Декабрь 2024 года | Рабочая группа по сопровождению школ с низкими результатами обучения и школ, находящихся в зоне риска | Протокол аппаратного совещания |